МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

*152006 Ярославская область, Переславский район, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, 60*

*тел: 8(48535) 4-21-69; e-mail: shkola.ruazancevo@yarregion.ru*

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор МОУ Рязанцевской СШ

(наименование общеобразовательной организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Н. Сергеева/

подпись расшифровка подписи

Приказ № 67/1 от 1 ноября 2022 г

**Отчет**

**о реализации 3 этапа Программы антирисковых мер по направлению**

**«Низкий уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» в** **рамках реализации проекта адресной методической помощи школам,** **показывающим низкие образовательные результаты обучающихся, 500+**

По результатам анализа контекстных данных по МОУ Рязанцевской СШ был составлен рисковый профиль школы. Фактор риска «Низкий уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»имел высокую значимость. В

рамках реализации Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития школы на 2022 год разработана программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды», основная цель которой - повысить качество школьной образовательной и воспитательной среды через создания благоприятной психологической среды развития личности ребенка, оказания помощи в выборе ценностей, удовлетворение актуальных и перспективных культурно-образовательных и жизненных потребностей, успешного социального становления.

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие**:**

**-** Проведена диагностика обучающихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. Ведется работа по программе «Программа индивидуальной работы с детьми, имеющими низкую учебную мотивацию».

- Повышение уровня мотивации обучающихся через работу Центра образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», систему профориентационной работы.

- участие обучающихся МОУ Рязанцевской СШ в городских и региональных творческих и спортивных мероприятиях, а также во всероссийской олимпиаде школьников.

На 3 этапе реализации программы антирисковых мер в период сентябрь – ноябрь 2022 года проведена следующая работа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ответственные | Сроки | Отметка об | Ссылка на |
| п/п | мероприятия | исполнители | реализации | исполнении | размещение |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация системы профориентационной работы | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | 1.09.2022 | Утверждение Плана профориентационной работы с обучающимися | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/proforientatsiya.html> |
|  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий программы профориентационной работы:  1.Организация курсов внеурочной деятельности:  1. «Тропинка в профессии» (1 класс);  2. «В мире профессий» (5-6 классы);  3. «Мой выбор профессии» (8 класс).  2.Участие (просмотр) открытых онлайн-уроков «ПРОеКТОриЯ»: | Заместитель директора по УВР, руководители курсов внеурочной деятельности  Классные руководители | 01.09.2022 | Программы курсов внеурочной деятельности  План-график проведения открытых онлайн – уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию  2022-2023учебный год. | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnie_programmi.html>  <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/plan_po_proforientatsii_na_2022-2023_uchebniy_god.PDF> |
| 3 | Работа центра образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Заместитель директора по УВР, педагоги МОУ Рязанцевской СШ | 01.09. 2022-31.05.2023 | План учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий 2022-2023 | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/obrazovatelniy_tsentr_tochk_34/meropriyatiya.html> |
| 5 | Участие обучающихся МОУ Рязанцевской СШ в городских . региональных творческих и спортивных мероприятиях:  1. Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди средних общеобразовательных школ муниципального этапа Спартакиады общеобразовательных огранизаций г.о. города Переславля-Залесского.  2. Соревнования по волеболу среди средних общеобразовательных школ муниципального этапа Спартакиады общеобразовательных огранизаций г.о. города Переславля-Залесского. | Управление образования г. Переславль-Залесский  Управление образования г. Переславль-Залесский | 16.11.2022  Декабрь 2022 | План основных мероприятий Управления образования Администрации города Переславля-Залесского на сентябрь-октябрь 2022 | Папка «Воспитательная работа»  «Участие обучающихся МОУ Рязанцевской СШ в городских и региональных творческих и спортивных мероприятиях во 2 четверти 2022-2023 учебный год. <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/vospitatelnaya_rabota/vospitatelnaya_rabota.html> |
| 6 | 3. **Межрегиональный открытый онлайн-конкурс чтецов «Могучий властелин судьбы-Петр Великий», посвященный 350-летию русского императора Петра 1.**  **4. Международный конкурс «Лига эрудитов2» по русскому языку.**  **5. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности**  **6. Олимпиада «Безопасный интернет» на платформе Учи.ру** | МУК «ЦБС» г. Переславль-Залесский  «Инфолавка»  Лига эрудитов  Банк России, Агентство стратегических инициатив  Платформа Учи. ру | 7.11.2022  18.12.2022  1-15.12.2022  Декабрь 2022 |  | Папка «Воспитательная работа»  «Участие обучающихся МОУ Рязанцевской СШ в городских и региональных творческих и спортивных мероприятиях во 2 четверти 2022-2023 учебный год. <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/vospitatelnaya_rabota/vospitatelnaya_rabota.html> |

**Заключение**

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

Куратор Беляева Нина Васильевна (директор МОУ Дубковской СШ) и педагогический коллектив МОУ Рязанцевской СШ работают в тесном контакте.