МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЯЗАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор МОУ Рязанцевской СШ

(наименование общеобразовательной организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Н. Сергеева/

подпись расшифровка подписи

Приказ № 8/2от 01 марта 2023 г

**Дорожная карта реализации антирисковой программы «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» с учетом адресных рекомендаций ШНОР 500+**  **(январь-май 2023 г.).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОКИ**  **РЕАЛИЗАЦИИ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ**  **ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ** | **ССЫЛКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ** |
| 1. **Устранение кадрового дефицита.** | | | | | |
| **1** | **Проведение информационной кампании по организации профильного обучения 2023-2024 уч.году.** | Февраль-март | Заместитель директора по УВР | Информация на сайте ОО, протоколы родительских собраний.  Папка Профильное обучение | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/profilnoe_obuchenie.html> |
| **2** | **Организация взаимодействия с педагогическими ВУЗами по привлечению молодых специалистов.** | Март-май | Директор МОУ Рязанцевской СШ | Информация на сайте ОО  Договоры о сотрудничестве |  |
| 1. **Создание системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров.** | | | | | |
| **1** | **Мониторинг курсовой подготовки по профессиональному развитию (КПК).** | Январь-май | Заместитель директора по УВР | Информация на сайте ОО  Папка 500+ | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **2** | **Мониторинг использования цифровых ресурсов педагогами.** | Январь-май | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка заместителя директора по УВР по итогам посещения уроков | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **3** | **Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий.** | Январь-май | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители | График открытых уроков, внеклассных мероприятий.  Отзывы об уроках, внеклассных мероприятиях.  Информация на сайте ОО  Папка Методическая копилка. | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/obrazovanie_.html>  <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/attestatsiya_pedagogov_.html> |
| **4** | **Мониторинг организации педагогами проектной и исследовательской деятельности.** | Январь-май | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители | Аналитическая справка заместителя директора по УВР  Информация на сайте ОО  Папка 500+ | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **5** | **Мониторинг использования педагогами формирующего и критериального оценивания.** | Январь-май | Заместитель директора по УВР | Анализ уроков  Информация на сайте ОО  Папка Методическая копилка. | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/attestatsiya_pedagogov_.html> |
| **3.Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных отношений с целью повышения уровня мотивации обучающихся** | | | | | |
| **1.** | **Организация и проведение классных и общешкольных детско-родительских мероприятий.** | Январь -май | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители, родители, старшая вожатая. | Аналитическая справка заместителя директора по УВР.  Информация на сайте ОО  Папка 500+ | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **2.** | **Реализация мероприятий плана профориентационной работы.** | Январь –май | Заместитель директора по УВР | Информация на сайте ОО  Папки: Новости, Профориентация | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/novosti.html>  <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/attestatsiya_pedagogov_.html> |
| **3.** | **Мониторинг успешности (доля учащихся, повысивших учебную мотивацию).** | Январь, май | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка.  Информация на сайте ОО  Папка 500+ | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **4.** | **Мониторинг участия учащихся в проектной и исследовательской деятельности.** | Май | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка.  Информация на сайте ОО  Папка 500+ | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **5.** | **Работа центра образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».** | Январь-май | Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования. | План работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Внеурочные мероприятия в центре «Точка роста».  Информация на сайте ОО  Папка «Точка роста» | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/obrazovatelniy_tsentr_tochk_34/novosti.html> |
| **6.** | **Обучение учащихся 5-7 классов в мобильном технопарке «Кванториум» по программе «Информационные технологии. Виртуальная и дополнительная реальность».** | **22-29 марта 2023** | Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования. | Информация на сайте ОО  Папка «Точка роста» | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/obrazovatelniy_tsentr_tochk_34/meropriyatiya.html> |
| **7.** | **Мониторинг участие обучающихся в творческих, предметных и спортивных мероприятиях города, района, области и др.** | **Январь-март** | Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя-предметники, родители. | Информация на сайте ОО  Папка «Точка роста» | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/obrazovatelniy_tsentr_tochk_34/meropriyatiya.html> |
| 1. **Снижение доли обучающихся с риском учебной неуспешности** | | | | | |
| **1.** | **Диагностика**  **обучающихся,**  **имеющих низкий**  **уровень учебной**  **мотивации** | Январь | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники | Протокол результатов оценки уровня школьной мотивации от 25 января 2023 | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **2.** | **Мониторинг эффективности реализации индивидуальные траекторий учащихся.** | Январь-май | Заместитель директора по УВР | Анализ уроков, диагностических работ.  Информация на сайте ОО  Папка 500+ | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **3.** | **Мониторинг охвата внеурочной деятельностью учащихся.** | Январь | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка от 16 января 2023.  Информация на сайте ОО  Папка Образование. | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/obrazovanie_.html> |
| **4.** | **Диагностические работы в 7 классе по предметам, которые выносятся на ВПР весной 2023 г.** | Январь | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники | Анализ диагностических работ от 27января 2023.  Информация на сайте ОО  Папка 500+ | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| **5.** | **Психологическое сопровождение семей с детьми ОВЗ, детьми с рисками учебной неуспешности.** | Январь-май | Заместитель директора по УВР, школьный ППк | Отчет школьной ППк  (май 2023) | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |