Приложение № 1

к приказу № 7/1 от 31.01.2020

**П Л А Н (дорожная карта)**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МОУ Рязанцевской СШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра:Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра:* утверждение Положения о деятельности Центра;
* назначение руководителя Центра;
* утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
* разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
 | Приказ директора  | январь |
| 2 | Повышение квалификации (проф-мастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».1. Анализ и подбор кадрового состава Центра.2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Свидетельство о повышении квалификации | январь |
| 3 | Подготовка сметной документацииСогласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования.Согласование перечня оборудования Центра с Департаментом образования |  | январь |
| 4 | Утверждение медиаплана | Приказ директора  | февраль |
| 5 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | февраль |
| 6 | Формирование штатного расписания Центра | Приказ директора | Апрель-май |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программе Центра | Приказ директора | Сентябрь |
| 9 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 10 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет | Ежемесячно |