МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

*152006 Ярославская область, Переславский район, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, 60*

*тел: 8(48535) 4-21-69; e-mail: shkola.ruazancevo@yarregion.ru*

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор МОУ Рязанцевской СШ

(наименование общеобразовательной организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Н. Сергеева/

подпись расшифровка подписи

Приказ № 67/1 от 1 ноября 2022 г

**Отчет**

**о реализации 3 этапа Программы антирисковых мер по направлению**

**«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» в** **рамках реализации проекта адресной методической помощи школам,**

**показывающим низкие образовательные результаты обучающихся, 500+**

По результатам анализа контекстных данных по МОУ Рязанцевской СШ был составлен рисковый профиль школы. Фактор риска «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» имел высокую значимость.

* рамках реализации Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития школы на 2022 год разработана программа антирисковых мер по направлению «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации», основная **цель** которой модернизировать к концу 2022 года внутришкольную систему повышения квалификации в МОУ Рязанцевской СШ за счет повышения качества взаимодействия между учителями школы, внедрения системы наставничества, участия педагогов в вебинарах, курсах повышения квалификации, профессиональных конкурсах.

Для достижения поставленной цели определенны следующие **задачи:**

* повысить качество профессионального взаимодействия между педагогами школы;
* создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов через участие в работе педагогических советах, методических объединениях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации, профессиональных конкурсах;
* увеличить долю учителей, вовлеченных в систему наставничества.

На 3 этапе реализации программы антирисковых мер в период сентябрь – декабрь 2022 года проведена следующая работа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки  реализации | Отметка об  исполнении | Ссылка на  размещение |
| 1 | Взаимопосещение уроков:  Открытый урок литературного чтение  2 класс «В.Берестов «Кошкин щенок» | Зам. директора по УВР | 16.10. 2022 | Методическая разработка. Самоанализ урока. | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/attestatsiya_pedagogov_.html> |
| 2 | .Взаимопосещение уроков.  Открытый урок алгебры в 9 классе  «Преобразование рациональных выражений» | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | 12.12.2022 | График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/obrazovanie_.html> |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Семинар «Формирование функциональной грамотности при изучении учебного предмета Информатика | ГАУ ДПО ЯО ИРО | 16.12.2022 | Информация об  участии педагогов МОУ Рязанцевской СШ в обучающих семинарах, вебинарах. | <https://ryazn-shprs.edu.yar.ru/500_.html> |
| 4 | Вебинары по обмену опытом участников проекта 500+ | Школьный  координатор  и куратор  проекта  «500+» | В течение сентябрь, октябрь. Ноябрь, декабрь | Программа вебинара | <https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/tekhnicheskaia-podderzhka> |
| 5 | Курсы повышения квалификации педагогов:  1. ППК **«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога»** | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Ноябрь-декабрь 2022 | Программа КПК |  |

**Заключение**

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

Куратор Беляева Нина Васильевна (директор МОУ Дубковской СШ) и педагогический коллектив МОУ Рязанцевской СШ работают в тесном контакте.