**План мероприятий «дорожная карта» МОУ Рязанцевской СШ по реализации программы наставничества на 2023 - 2027 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** |  |  | **Срок** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **реализации** | **Ответственный** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Ожидаемый результат** |  | **исполнитель** |
| Разработка Положения онаставничестве в МОУ Рязанцевской СШ  | Положение | Май 2023 | Куратор |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Принятие |  |  |  |  | Программы | Решение | Август 2023 | Куратор |
| наставничества | и | Положения | о |  |  |  |
| наставничестве на педагогическом |  |  |  |
| совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание | приказа | о | введении | Приказ | Август 2023 | Директор |
| Программы наставничества в ОО |  |  |  |
| Создание | приказа | о | назначении | Приказ | Август 2023 | Директор |
| куратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование педагогического | Активное участие | Август 2023 г. | Куратор |
| сообщества |  | образовательной | педагогического |  |
| организации |  | о |  | реализации | сообщества в |  |
| программы наставничества |  |  | реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Информирование | родительского | Привлечение родителей | Сентябрь- | Куратор |
| сообщества |  | о | планируемой | к реализации | октябрь 2023 |  |
| реализации |  |  |  | программы | программы | г. |  |
| наставничества |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Встреча |  | с |  | обучающимися | Активное участие | Октябрь - | Куратор |
| образовательной | организации | с | обучающихся | ноябрь 2023 |  |
| информированием | о реализуемой | образовательной | г. |  |
| программе наставничества |  |  | организации в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Проведение | анкетирования | среди | Численность | Октябрь - | Куратор |
| обучающихся/педагогов, |  |  |  | обучающихся и | ноябрь 2023 |  |
| желающих |  | принять | участие | в | педагогов, желающих | г. |  |
| программе | наставничества. Сбор | принять участие в |  |  |
| согласий на сбор и обработку | программе |  |  |
| персональных |  | данных |  | от | наставничества |  |  |
| совершеннолетних |  | участников | соответствует целевым |  |  |
| программы. |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |  |
| Сбор дополнительной информации | Создание | Октябрь - | Куратор |
| о | запросах |  | наставляемых | информационной базы о | ноябрь 2023 |  |
| (обучающиеся/педагоги) |  |  | от | запросах наставляемых | г. |  |
| третьих |  | лиц: |  |  | классный |  |  |  |
| руководитель, |  |  |  | психолог, |  |  |  |
| соцпедагог, | родители. | Сбор |  |  |  |
| согласий на сбор и обработку |  |  |  |
| персональных данных от законных |  |  |  |
| представителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несовершеннолетних участников |  |  |  |
| Анализ |  | полученных |  | от |  | Ноябрь 2023 | Куратор |
| наставляемых | и | третьих | лиц |  | г. |  |
| данных. | Формирование | базы | Сформирована база |  |  |
| наставляемых |  |  |  |  |  |  | наставляемых |  |  |
| Выбор | форм |  | наставничества, |  | Ноябрь 2023 | Куратор |
| реализуемых | в | рамках | текущей | Определены формы | г. |  |
| программы наставничества |  |  | наставничества |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | участников-наставляемых | Анализ критериев | Ноябрь 2023 | Куратор |
| по | заданным |  | параметрам, | успешности | г. |  |
| необходимым | для | будущего | наставляемых |  |  |
| сравнения и мониторинга влияния |  |  |  |
| программ на всех участников |  |  |  |  |
| Проведение | анкетирования | среди | Выявление | Декабрь | Куратор |
| потенциальных |  | наставников, | потенциальных | 2023 г. |  |
| желающих принять участие в | наставников, желающих |  |  |
| программе наставничества. | Сбор | принять участие в |  |  |
| согласий на сбор и обработку | программе |  |  |
| персональных данных |  |  |  |  |  |
| Создание приказа о формировании | Приказ | Ноябрь | Директор |
| наставнических пар/групп |  |  |  | 2023 г |  |
| Анализ | заполненных | анкет | Выявление желания | Ноябрь 2023 | Куратор |
| потенциальных | наставников | и | потенциальных | г. |  |
| сопоставление данных с анкетами | наставников принять |  |  |
| наставляемых. |  |  |  |  | участие в программе |  |  |
| Формирование базы наставников | Сформирована база | Ноябрь 2023 | Куратор |
|  |  |  |  |  |  |  | наставников | г. |  |
| Оценка | участников-наставников | Анализ базы | Ноябрь 2023 | Куратор |
| по | заданным |  | параметрам, | наставников | г. |  |
| необходимым | для | будущего |  |  |  |
| сравнения и мониторинга влияния |  |  |  |
| программ на всех участников |  |  |  |  |
| Проведение | собеседования | с |  | Ноябрь 2023 | Куратор |
| наставниками | (в | некоторых | Планирование работы | г. |  |
| случаях | с | привлечением | наставнической |  |  |
| психолога) |  |  |  |  |  | деятельности |  |  |
| Поиск экспертов и материалов для | Оказание | Декабрь - | Куратор |
| проведение обучения наставников | квалифицированной | январь 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставнической помощи | г. |  |
| Обучение наставников |  |  | Оказание | Декабрь | Куратор |
|  |  |  |  |  |  |  | квалифицированной | 2023 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставнической помощи |  |  |
| Организация | групповой встречи | Высокий уровень | Ноябрь- | Куратор |
| наставников и наставляемых |  |  | удовлетворенности | декабрь 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставников и | г |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Проведение | анкетирования | на | Высокий уровень | Ноябрь 2023 | Куратор |
| предмет |  | предпочитаемого | удовлетворенности | г |  |
| наставника/наставляемого | после | наставников и |  |  |
| завершения групповой встречи |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Анализ анкет групповой встречи и | Высокий уровень | Ноябрь 2023 | Куратор |
| соединение | наставников |  | и | удовлетворенности | г |  |
| наставляемых в пары |  |  |  | наставников и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Информирование | участников | о | Высокий уровень | Ноябрь- | Куратор |
| сложившихся | парах/группах. | удовлетворенности | декабрь 2023 |  |
| Закрепление |  |  | пар/групп | наставников и | г |  |
| распоряжением |  | руководителя | наставляемых участием |  |  |
| образовательной организации |  | в программах |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Проведение |  |  |  | первой, | Возникновение | Декабрь | Куратор |
| организационной, |  |  | встречи | мотивации | 2023 г |  |
| наставника и наставляемого |  | наставляемых в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наставнической помощи |  |  |
| Проведение | второй, | пробной | Достижение | Февраль | Куратор |
| рабочей, встречи наставника и | планируемых | 2024 г |  |
| наставляемого |  |  |  |  | результатов в процессе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Проведение встречи-планирования | Достижение | Март 2024 г. | Куратор |
| рабочего процесса | в | рамках | планируемых |  |  |
| программы | наставничества | с | результатов в процессе |  |  |
| наставником и наставляемым |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Регулярные встречи наставника и | Достижение | Апрель 2024 | Куратор |
| наставляемого |  |  |  |  | планируемых | г |  |
|  |  |  |  |  |  | результатов в процессе | - декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных | 2026 г |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Сроки сбора обратной связи от | Своевременное | По итогам | Куратор |
| участников |  |  | программы | отслеживание | каждого |  |
| наставничества |  |  |  |  | результативности | рабочего |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации проектов | семестра |  |
|  |  |  |  |  |  | программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наставничества, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выявления рисков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации проекта |  |  |
| Проведение |  | заключительной | Достижение | Декабрь | Куратор |
| встречи | наставника |  | и | планируемых | 2026г. |  |
| наставляемого |  |  |  |  | результатов в процессе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Проведение |  |  | групповой | Достижение | Январь 2027 | Куратор |
| заключительной встречи всех пар и | планируемых | г. |  |
| групп наставников и наставляемых | результатов в процессе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Анкетирование |  | участников. | Оценивание уровня | Январь- | Куратор |
| Проведение мониторинга | личной | удовлетворенности | февраль |  |
| удовлетворенности | участием | в | наставников и | 2027 г. |  |
| программе наставничества |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Приглашение | на | торжественное |  | Февраль | Куратор |
| мероприятие | всех | участников |  | 2027 г. |  |
| программы | наставничества, | их |  |  |  |
| родных, |  | представителей |  |  |  |
| организаций- |  |  | партнеров, |  |  |  |
| представителей | администрации |  |  |  |
| муниципалитета, | представителей |  |  |  |
| иных | образовательных |  |  |  |
| организаций | и | некоммерческих |  |  |  |
| организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение |  | торжественного | Подведение итогов | Март - | Куратор |
| мероприятия | для | подведения | программы | апрель 2027 |  |
| итогов программы наставничества | наставничества и |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и | награждения |  | лучших | награждение лучших |  |  |  |
| наставников |  |  |  | наставников |  |  |  |
| Проведение мониторинга качества | Оценка | Апрель - май | Куратор |  |
| реализации |  |  | программы | результативности | 2027 г. |  |  |
| наставничества |  |  | реализованной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | программы |  |  |  |
| Оценка | участников | по заданным | Максимально полное | Май 2027г | Куратор |  |
| параметрам, проведение второго, | раскрытие потенциала |  |  |  |
| заключающего этапа мониторинга | личности |  |  |  |
| влияния | программ | на | всех | наставляемого, |  |  |  |
| участников |  |  |  |  | необходимого для |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | успешной личной и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | профессиональной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | самореализации |  |  |  |
| Оформление | итогов | и процессов | Обобщение опыта | Июнь 2027 г. | Куратор |  |
| совместной |  | работы | в | рамках |  |  |  |
|  | реализации программы |  |  |  |
| программы |  | наставничествав |  |  |  |
|  | наставничества |  |  |  |
| кейсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикация |  | результатов |  | Июнь 2027 г. | Куратор |  |
| программы |  | наставничества, |  |  |  |  |
| лучших наставников, кейсов на |  |  |  |  |
| сайтах |  |  | образовательной | Распространение опыта |  |  |  |
| организации | и | организаций- | реализации программы |  |  |  |
| партнеров |  |  |  |  | наставничества |  |  |  |
| Внесение | данных | об | итогах | Распространение опыта | Июнь 2027 г. | Куратор |  |
| реализации |  |  | программы |  |  |  |
|  |  | реализации программы |  |  |  |
| наставничества в базу наставников |  |  |  |
| наставничества |  |  |  |
| и базу наставляемых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |