**План мероприятий «дорожная карта» МОУ Рязанцевской СШ по реализации программы наставничества на 2023 - 2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | | | |  |  | **Срок** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **реализации** | **Ответственный** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Ожидаемый результат** |  | **исполнитель** |
| Разработка Положения о  наставничестве в МОУ Рязанцевской СШ | | | | | | | | | | Положение | Май 2023 | Куратор |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Принятие | |  |  |  |  | Программы | | | | Решение | Август 2023 | Куратор |
| наставничества | | | | и | Положения | | | | о |  |  |  |
| наставничестве на педагогическом | | | | | | | | | |  |  |  |
| совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание | | приказа | | | | о | введении | | | Приказ | Август 2023 | Директор |
| Программы наставничества в ОО | | | | | | | | | |  |  |  |
| Создание | | приказа | | | о | назначении | | | | Приказ | Август 2023 | Директор |
| куратора | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование педагогического | | | | | | | | | | Активное участие | Август  2023 г. | Куратор |
| сообщества | | |  | образовательной | | | | | | педагогического |  |
| организации | | |  | о |  | реализации | | | | сообщества в |  |
| программы наставничества | | | | | | | |  |  | реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Информирование | | | | | родительского | | | | | Привлечение родителей | Сентябрь- | Куратор |
| сообщества | | |  | о | планируемой | | | | | к реализации | октябрь 2023 |  |
| реализации | | |  |  |  | программы | | | | программы | г. |  |
| наставничества | | | |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Встреча | |  | с |  | обучающимися | | | | | Активное участие | Октябрь - | Куратор |
| образовательной | | | | | организации | | | | с | обучающихся | ноябрь 2023 |  |
| информированием | | | | | о реализуемой | | | | | образовательной | г. |  |
| программе наставничества | | | | | | | |  |  | организации в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Проведение | | | анкетирования | | | | | среди | | Численность | Октябрь - | Куратор |
| обучающихся/педагогов, | | | | | | |  |  |  | обучающихся и | ноябрь 2023 |  |
| желающих | |  | принять | | | участие | | | в | педагогов, желающих | г. |  |
| программе | | наставничества. Сбор | | | | | | | | принять участие в |  |  |
| согласий на сбор и обработку | | | | | | | | | | программе |  |  |
| персональных | | | |  | данных | | |  | от | наставничества |  |  |
| совершеннолетних | | | | |  | участников | | | | соответствует целевым |  |  |
| программы. | | |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |  |
| Сбор дополнительной информации | | | | | | | | | | Создание | Октябрь - | Куратор |
| о | запросах | | |  | наставляемых | | | | | информационной базы о | ноябрь 2023 |  |
| (обучающиеся/педагоги) | | | | | | |  |  | от | запросах наставляемых | г. |  |
| третьих | |  | лиц: | |  |  | классный | | |  |  |  |
| руководитель, | | | |  |  |  | психолог, | | |  |  |  |
| соцпедагог, | | | родители. | | | | | Сбор | |  |  |  |
| согласий на сбор и обработку | | | | | | | | | |  |  |  |
| персональных данных от законных | | | | | | | | | |  |  |  |
| представителей | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несовершеннолетних участников | | | | | | | | | |  |  |  |
| Анализ | |  | полученных | | | | |  | от |  | Ноябрь 2023 | Куратор |
| наставляемых | | | | и | третьих | | | лиц | |  | г. |  |
| данных. | | Формирование | | | | | | базы | | Сформирована база |  |  |
| наставляемых | | | |  |  |  |  |  |  | наставляемых |  |  |
| Выбор | форм | | |  | наставничества, | | | | |  | Ноябрь 2023 | Куратор |
| реализуемых | | | в | рамках | | | текущей | | | Определены формы | г. |  |
| программы наставничества | | | | | | | |  |  | наставничества |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | участников-наставляемых | | | | | | Анализ критериев | Ноябрь 2023 | Куратор |
| по | заданным | |  | параметрам, | | | успешности | г. |  |
| необходимым | | | для | будущего | | | наставляемых |  |  |
| сравнения и мониторинга влияния | | | | | | |  |  |  |
| программ на всех участников | | | | | |  |  |  |  |
| Проведение | | анкетирования | | | среди | | Выявление | Декабрь | Куратор |
| потенциальных | | |  | наставников, | | | потенциальных | 2023 г. |  |
| желающих принять участие в | | | | | | | наставников, желающих |  |  |
| программе наставничества. | | | | | Сбор | | принять участие в |  |  |
| согласий на сбор и обработку | | | | | | | программе |  |  |
| персональных данных | | | | |  |  |  |  |  |
| Создание приказа о формировании | | | | | | | Приказ | Ноябрь | Директор |
| наставнических пар/групп | | | | |  |  |  | 2023 г |  |
| Анализ | заполненных | | | | анкет | | Выявление желания | Ноябрь 2023 | Куратор |
| потенциальных | | | наставников | | | и | потенциальных | г. |  |
| сопоставление данных с анкетами | | | | | | | наставников принять |  |  |
| наставляемых. | | |  |  |  |  | участие в программе |  |  |
| Формирование базы наставников | | | | | | | Сформирована база | Ноябрь 2023 | Куратор |
|  |  |  |  |  |  |  | наставников | г. |  |
| Оценка | участников-наставников | | | | | | Анализ базы | Ноябрь 2023 | Куратор |
| по | заданным | |  | параметрам, | | | наставников | г. |  |
| необходимым | | | для | будущего | | |  |  |  |
| сравнения и мониторинга влияния | | | | | | |  |  |  |
| программ на всех участников | | | | | |  |  |  |  |
| Проведение | | собеседования | | | | с |  | Ноябрь 2023 | Куратор |
| наставниками | | | (в | некоторых | | | Планирование работы | г. |  |
| случаях | | с | привлечением | | | | наставнической |  |  |
| психолога) | |  |  |  |  |  | деятельности |  |  |
| Поиск экспертов и материалов для | | | | | | | Оказание | Декабрь - | Куратор |
| проведение обучения наставников | | | | | | | квалифицированной | январь 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставнической помощи | г. |  |
| Обучение наставников | | | | |  |  | Оказание | Декабрь | Куратор |
|  |  |  |  |  |  |  | квалифицированной | 2023 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставнической помощи |  |  |
| Организация | | групповой встречи | | | | | Высокий уровень | Ноябрь- | Куратор |
| наставников и наставляемых | | | | |  |  | удовлетворенности | декабрь 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставников и | г |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Проведение | | анкетирования | | | | на | Высокий уровень | Ноябрь 2023 | Куратор |
| предмет | |  | предпочитаемого | | | | удовлетворенности | г |  |
| наставника/наставляемого | | | | | после | | наставников и |  |  |
| завершения групповой встречи | | | | | |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Анализ анкет групповой встречи и | | | | | | | Высокий уровень | Ноябрь 2023 | Куратор |
| соединение | | наставников | | |  | и | удовлетворенности | г |  |
| наставляемых в пары | | | |  |  |  | наставников и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Информирование | | | участников | | | о | Высокий уровень | Ноябрь- | Куратор |
| сложившихся | | | парах/группах. | | | | удовлетворенности | декабрь 2023 |  |
| Закрепление | |  |  | пар/групп | | | наставников и | г |  |
| распоряжением | | |  | руководителя | | | наставляемых участием |  |  |
| образовательной организации | | | | | |  | в программах |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Проведение |  |  |  | первой, | | Возникновение | Декабрь | Куратор |
| организационной, | |  |  | встречи | | мотивации | 2023 г |  |
| наставника и наставляемого | | | | |  | наставляемых в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наставнической помощи |  |  |
| Проведение | второй, | | | пробной | | Достижение | Февраль | Куратор |
| рабочей, встречи наставника и | | | | | | планируемых | 2024 г |  |
| наставляемого | |  |  |  |  | результатов в процессе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Проведение встречи-планирования | | | | | | Достижение | Март 2024 г. | Куратор |
| рабочего процесса | | | в | рамках | | планируемых |  |  |
| программы | наставничества | | | | с | результатов в процессе |  |  |
| наставником и наставляемым | | | | |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Регулярные встречи наставника и | | | | | | Достижение | Апрель 2024 | Куратор |
| наставляемого | |  |  |  |  | планируемых | г |  |
|  |  |  |  |  |  | результатов в процессе | - декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных | 2026 г |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Сроки сбора обратной связи от | | | | | | Своевременное | По итогам | Куратор |
| участников |  |  | программы | | | отслеживание | каждого |  |
| наставничества | |  |  |  |  | результативности | рабочего |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации проектов | семестра |  |
|  |  |  |  |  |  | программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наставничества, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выявления рисков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации проекта |  |  |
| Проведение |  | заключительной | | | | Достижение | Декабрь | Куратор |
| встречи | наставника | | |  | и | планируемых | 2026г. |  |
| наставляемого | |  |  |  |  | результатов в процессе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Проведение |  |  | групповой | | | Достижение | Январь 2027 | Куратор |
| заключительной встречи всех пар и | | | | | | планируемых | г. |  |
| групп наставников и наставляемых | | | | | | результатов в процессе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения конкретных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |
| Анкетирование | |  | участников. | | | Оценивание уровня | Январь- | Куратор |
| Проведение мониторинга | | | | личной | | удовлетворенности | февраль |  |
| удовлетворенности | | | участием | | в | наставников и | 2027 г. |  |
| программе наставничества | | | | |  | наставляемых участием |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в программах |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наставничества |  |  |
| Приглашение | на | торжественное | | | |  | Февраль | Куратор |
| мероприятие | всех | | участников | | |  | 2027 г. |  |
| программы | наставничества, | | | | их |  |  |  |
| родных, |  | представителей | | | |  |  |  |
| организаций- |  |  | партнеров, | | |  |  |  |
| представителей | | администрации | | | |  |  |  |
| муниципалитета, | | представителей | | | |  |  |  |
| иных | образовательных | | | | |  |  |  |
| организаций | и | некоммерческих | | | |  |  |  |
| организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение |  | торжественного | | | | Подведение итогов | Март - | Куратор |
| мероприятия | для | | подведения | | | программы | апрель 2027 |  |
| итогов программы наставничества | | | | | | наставничества и |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и | награждения | | |  | лучших | награждение лучших |  |  |  |
| наставников | | |  |  |  | наставников |  |  |  |
| Проведение мониторинга качества | | | | | | Оценка | Апрель - май | Куратор |  |
| реализации | |  |  | программы | | результативности | 2027 г. |  |  |
| наставничества | | | |  |  | реализованной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | программы |  |  |  |
| Оценка | участников | | | по заданным | | Максимально полное | Май 2027г | Куратор |  |
| параметрам, проведение второго, | | | | | | раскрытие потенциала |  |  |  |
| заключающего этапа мониторинга | | | | | | личности |  |  |  |
| влияния | | программ | | на | всех | наставляемого, |  |  |  |
| участников | |  |  |  |  | необходимого для |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | успешной личной и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | профессиональной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | самореализации |  |  |  |
| Оформление | | | итогов | и процессов | | Обобщение опыта | Июнь 2027 г. | Куратор |  |
| совместной | |  | работы | в | рамках |  |  |  |
|  | реализации программы |  |  |  |
| программы | |  | наставничествав | | |  |  |  |
|  | наставничества |  |  |  |
| кейсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикация | | |  | результатов | |  | Июнь 2027 г. | Куратор |  |
| программы | |  | наставничества, | | |  |  |  |  |
| лучших наставников, кейсов на | | | | | |  |  |  |  |
| сайтах |  |  | образовательной | | | Распространение опыта |  |  |  |
| организации | | | и | организаций- | | реализации программы |  |  |  |
| партнеров | |  |  |  |  | наставничества |  |  |  |
| Внесение | | данных | | об | итогах | Распространение опыта | Июнь 2027 г. | Куратор |  |
| реализации | |  |  | программы | |  |  |  |
|  |  | реализации программы |  |  |  |
| наставничества в базу наставников | | | | | |  |  |  |
| наставничества |  |  |  |
| и базу наставляемых | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |